## Sheet1
Project Name: | Project Test
Start Date: | 2025-01-01
Current Date: | 2025-05-16
Weeks in Progress: | 20
[7 empty] | 2025-01-01 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-18
Task | Project Lead | Start Date | End Date | Total Days | Working Days | Progress | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Planning Stage
Task 1 | ani | 2025-01-01 | 2025-02-15 | 45 | 33 | 70%
Task 2 | rita | 2025-01-20 | 2025-03-10 | 49 | 36 | 40%
Task 3 | lary | 2025-02-08 | 2025-04-05 | 56 | 40 | 68%
Task 4 | mike | 2025-03-02 | 2025-04-03 | 32 | 24 | 87%
Note on B4: Insert Sart Date For Project